УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МР «УСТЬ-ВЫМСКИЙ»

П Р И К А З

от 27.12.2013 г.                                                                                               №  368

с. Айкино

О внедрении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе образования МО МР «Усть-Вымский»

В целях обеспечения внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования) и в соответствии с приказом Министерства образования Республики Коми от 09.12.2013г. № 295 «О внедрении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе образования Республики Коми»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план-график мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования в системе образования МО МР «Усть-Вымский» на 2014-2015 гг. (приложение № 1).

2. Заведующим муниципальных дошкольных образовательных организаций:

2.1. Принять меры по обеспечению внедрения ФГОС дошкольного образования с 1 января 2014г.

2.2. Разработать и утвердить планы-графики по внедрению ФГОС дошкольного образования на 2014-2015 гг. в срок до 1 марта 2014г.

3. Отделу общего и дошкольного образования управления образования администрации МР «Усть-Вымский» (Микулич С.В.) обеспечить руководство и контроль внедрения ФГОС дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

4. Районному методическому кабинету управления образования (Матвеева В.В.) обеспечить методическое и информационное сопровождение внедрения ФГОС дошкольного образования.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации МР «Усть-Вымский» Микулич С.В.

Начальник управления образования

администрации МР «Усть-Вымский»   -                                         Е.Г. Пекач

Приложение 1

к приказу управления  образования

администрации  МР «Усть-Вымский»

от 27.12.2013 г. № 368

План-график мероприятий по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе образования МО МР «Усть-Вымский» на 2014-2015 гг.

| № п/п | Мероприятие | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное обеспечение |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение Плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования в системе образования МО МР «Усть-Вымский» на 2014-2015 гг. | 1 кв. 2014г. | Отдел общего и дошкольного образования, РМК |
| 1.2. | Создание Координационного совета при управлении образования администрации МР «Усть-Вымский» по вопросам организации введения ФГОС дошкольного образования | 1 кв. 2014г. | Отдел общего и дошкольного образования |
| 1.3. | Формирование органов, координирующих введение ФГОС дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 1 кв. 2014г. | Муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 1.4. | Создание постоянно-действующего консультативного пункта на базе районного методического кабинета управления образования | 1 кв. 2014г. | Районный методический кабинет |
| 1.5. | Проведение совещаний с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | Ежеквартально в течение 2014 и 2015 года | Отдел общего и дошкольного образования, РМК |
| 1.6. | Разработка и организация выполнения плана-графика по обеспечению готовности муниципальных дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС дошкольного образования | 2-3 кв. 2014г. | Отдел общего и дошкольного образования дошкольные образовательные организации |
| 1.7. | Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования в системе образования МО МР «Усть-Вымский» | 2 кв. 2014г. 2кв.2015 г. | Отдел общего и дошкольного образования, РМК |
| 1.8. | Внедрение ФГОС дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | с 01.09.2015г. | Управление образования, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 1.9. | Осуществление мониторинга внедрения ФГОС дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 4 кв. 2014г. 4 кв. 2015г. | Районный методический кабинет |
| 2 | Информационное обеспечение |  |  |
| 2.1. | Создание тематических страниц (рубрик) на сайтах управления образования администрации МР «Усть-Вымский», муниципальных дошкольных образовательных организаций | 1 кв. 2014г. 1 кв. 2015г. | Управление образования, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 2.2. | Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС: - информирование общественности через районную газету «Вперёд»; - осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (членов семей) воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | постоянно | Отдел общего и дошкольного образования, РМК, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 2.3. | Проведение педагогических чтений, семинаров с педагогами муниципальных дошкольных образовательных организаций по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | 2014-2015 гг. | РМК, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 2.4. | Организация общественного обсуждения внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования | постоянно | Отдел общего и дошкольного образования, РМК, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 2.5. | Публикации в СМИ о ходе реализации ФГОС дошкольного образования | постоянно | Отдел общего и дошкольного образования, РМК, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 3 | Подготовка педагогических и руководящих кадров |  |  |
| 3.1. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих кадров муниципальных дошкольных образовательных организаций по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования | 1 кв. 2014г. | Управление образования, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 3.2. | Организация поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогов муниципальных дошкольных образовательных организаций по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования | 2014-2015 гг. | Управление образования, муниципальные дошкольные образовательные организации |